## Rekapitulace
Soupis objektů s DPH
Stavba: 2017-079 - ZPRACOVÁNÍ PD, OPRAVA MOSTNÍHO SVRŠKU DC-008L, UL. NA VÝŠINÁCH
Varianta: -
Odbytová cena:
OC+DPH:
Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH
SO 151 | DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
SO 201 | OPRAVA MOSTNÍHO SVRŠKU DC-008L

## SO 151
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 2017-079 |  | ZPRACOVÁNÍ PD, OPRAVA MOSTNÍHO SVRŠKU DC-008L, UL. NA VÝŠINÁCH |  |  | SO 151 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 151 |  | DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KČ | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle TP66 a DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např. světelné výstražné zařízení atd.), oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby.
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

## SO 201
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 2017-079 |  | ZPRACOVÁNÍ PD, OPRAVA MOSTNÍHO SVRŠKU DC-008L, UL. NA VÝŠINÁCH |  |  | SO 201 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 201 |  | OPRAVA MOSTNÍHO SVRŠKU DC-008L |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014102.a |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 87.192 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | z pol. č. 17120: 48,44m3*1,8t/m3=87,1920 [A]t
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 2 | 014102.b |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 243.408 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | STÁVAJÍCÍ VOZOVKOVÉ PODKLADNÍ VRSTVY
VV |  |  |  | z pol. č. 11332: 110,64m3*2,2t/m3=243,4080 [A]t
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 3 | 014102.c |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 301.105 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PROSTÝ BETON
VV |  |  |  | z pol. č. 96615: 136,866m3*2,2t/m3=301,1052 [A]t
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 4 | 014102.d |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 67.05 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ŽELEZOBETON
VV |  |  |  | z pol. č. 96616: 26,82m3*2,5t/m3=67,0500 [A]t
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 5 | 014102.e |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 2.285 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | IZOLACE
VV |  |  |  | z pol. č. 97817: 531,33m2*0,0043t/m3=2,2847 [A]t
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 6 | 014211 |  | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE | M3 | 7.14 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | z pol. č. 12573: 7,14m3=7,1400 [A]m3
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
P | 7 | 02730 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KČ | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 8 | 02911a |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KČ | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | GEODETICKÉ PRÁCE BĚHEM VÝSTAVBY
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 9 | 029412 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 10 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KČ | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 11 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KČ | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ FORMĚ
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 12 | 02945 |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | KČ | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | GEOMETRICKÝ PLÁN SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem
P | 13 | 02950 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | KČ | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PASPORT A MONITORING DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ PŘED A PO STAVBĚ
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 14 | 02953 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PROVEDENÍ 1. HMP
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 15 | 11332 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3 | 110.64 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.b
VV |  |  |  | odměřeno digitálně ze situace na předpolích: (68,3m2+162,2m2)*0,48m=110,6400 [A]m3
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 16 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 59.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | V TL. 100 MM, POVINNÝ ODKUP MATERIÁLU ZHOTOVITELEM
VV |  |  |  | odměřeno digitálně ze situace 592,0m2*0,1m=59,2000 [A]m3
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 17 | 12273 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 | 42.44 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.a
VV |  |  |  | svahové kužele - odstranění kompostu: 4,2m2*6,7m+2,6m2*5,5m=42,4400 [A]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 18 | 12573 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | M3 | 28.74 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | natěžení a dovoz chybějící ornice pro pol. č. 18230: 28,74m3=28,7400 [A]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku
P | 19 | 12993 |  | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM | M | 6.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU
VV |  |  |  | pročištění potrubí tlakovou vodou: 6,2m=6,2000 [A]m
TS |  |  |  | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
P | 20 | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | pro odvod žlab na předpolí mostu: 2*0,5m2*6,0m=6,0000 [A]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 21 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 48.44 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ULOŽENÍ NA TRVALOU SKLÁDKU
VV |  |  |  | z pol. č. 12273: 42,44m3=42,4400 [A]m3 z pol. č. 13273: 6,0m3=6,0000 [B]m3 Celkem: A+B=48,4400 [C]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 22 | 17180 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 21.42 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | dosypání svahových kuželů: (21,5m2+38,0m2)*1,2koef.*0,3m=21,4200 [A]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 23 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 230.5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | odměřeno digitálně ze situace na předpolích: 68,3m2+162,2m2=230,5000 [A]m2
TS |  |  |  | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
P | 24 | 18220 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU | M3 | 7.14 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | TL. 100 MM
VV |  |  |  | (21,5m2+38,0m2)*1,2koef.*0,1m=7,1400 [A]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
P | 25 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 71.4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | (21,5m2+38,0m2)*1,2koef.=71,4000 [A]m2
TS |  |  |  | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
SD |  | 2 |  | Základy
P | 26 | 21331 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) | M3 | 0.325 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | obsyp rubové drenáže: 0,05m2*6,5m=0,3250 [A]m3
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
P | 27 | 21341 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) | M3 | 0.948 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | DRENÁŽNÍ POLYMERBETON
VV |  |  |  | odvodňovací proužek: 2*0,15m*59,7m*0,04m=0,7164 [A]m3 žebro v místě trubičky: 0,5m*0,4m*0,04m*(14ks+15ks)=0,2320 [B]m3 Celkem: A+B=0,9484 [C]m3
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
P | 28 | 261416 |  | VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ IV D DO 80MM | M | 17.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | D 60 MM
VV |  |  |  | jádrový vrt pro odvodňovače izolace: 0,2m*(14ks+15ks)=17,8000 [A]m
TS |  |  |  | položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
P | 29 | 261512 |  | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM | M | 201.786 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | vrty D 14 mm pro spřahující trny žb. spádové desky a stávající bet. desky: 4ks/m2*(8,45m*59,7m)*0,1m=201,7860 [A]m
TS |  |  |  | položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
P | 30 | 261513 |  | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM | M | 540.678 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | vrty D 20 mm pro spřahující trny žb. trámu a žb. desky: 2*2*60,5m/0,25m*0,5m=484,0000 [A]m vrty pro kotvení obrubníku: (0,17m*(75,4m/0,5m)+0,17m*(91,3m/0,5m)=56,6780 [B]m Celkem: A+B=540,6780 [C]m
TS |  |  |  | položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
P | 31 | 28999 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE | M2 | 8.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | NOPOVÁ FÓLIE VČETNĚ UKONČOVACÍ LIŠTY
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace mezi stávající podezdívky plotů a chodník: (7,5m+19,5m)*0,3m=8,1000 [A]m2
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsané fólie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce
P | 32 | 317325 |  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 45.647 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | C30/37-XF4, XD3, XC4
VV |  |  |  | římsa vlevo: (0,55m*0,15m+0,45m*0,63m)*60,5m=22,1430 [A]m3 římsa vpravo: (0,55m*0,15m+0,45m*0,68m)*60,5m=23,5043 [B]m3 Celkem: A+B=45,6473 [C]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 33 | 317365 |  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T | 10.75 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | B500B
VV |  |  |  | 3% z pol. č. 317325: 45,647m3*7,85t/m3*0,03=10,7499 [A]t
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
P | 34 | 327212 |  | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 0.858 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | kamenná zídka na pravé straně za koncem římsy ve směru na hřbitov - 20% doplnění kamene: (1,3m*2,2m*1,5m)*0,2=0,8580 [A]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.
P | 35 | 327215 |  | PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA | M3 | 4.29 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | NA MC 20 S VYSPÁROVÁNÍM
VV |  |  |  | kamenná zídka na pravé straně za koncem římsy ve směru na hřbitov: 1,3m*2,2m*1,5m=4,2900 [A]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 36 | 451312 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 29.12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | C12/15-X0
VV |  |  |  | výplňový beton chodník vlevo: 0,17m2*60,5=10,2850 [A]m3 chodník vpravo: 0,23m2*60,5m=13,9150 [B]m3 podkladní beton pod odvod. žlabem: 2*1,6m*6,0m*0,1m=1,9200 [C]m3 výplňový beton za odvod. žlabem: 2*0,25m2*6,0m=3,0000 [D]m3 Celkem: A+B+C+D=29,1200 [E]m3
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 37 | 451314 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 0.39 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | podkl. beton C25/30-XF3 pod zádlažbou na konci křídla: 2*1,1m2*0,15m=0,3300 [A]m3 podkl. beton C25/30-XF2 pod drenážní trubkou: 0,01m2*6,0m=0,0600 [B]m3 Celkem: A+B=0,3900 [C]m3
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 38 | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 0.22 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ŠP, TL. 100 MM
VV |  |  |  | štěrkopískový podsyp pod zádlažbou na konci křídla: 2*1,1m2*0,1m=0,2200 [A]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
P | 39 | 457325 |  | VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 | M3 | 137.31 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | C30/37-XF2, XD1, XC4, VČETNĚ BROKOVÁNÍ
VV |  |  |  | žb. spádová deska: 2,3m2*59,7m=137,3100 [A]m3
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 40 | 457366 |  | VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ | T | 5.181 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | KARI SÍŤ 8-100/100 MM
VV |  |  |  | 8,45m*59,7m*1,3 (30% přesahy)*7,9kg/m2/1000=5,1809 [A]t
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže
P | 41 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 0.44 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | LOMOVÝ KÁMEN TL. 200 MM
VV |  |  |  | zádlažba na konci křídla: 1,1m2*0,2m*2=0,4400 [A]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 42 | 56333.a |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 230.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | TL. 150 MM, FR. 0-32 MM
VV |  |  |  | odměřeno digitálně ze situace na předpolí mostu: 68,3m2+162,2m2=230,5000 [A]m2
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 43 | 56333.b |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 230.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | TL. 150 MM, FR. 32-63 MM
VV |  |  |  | odměřeno digitálně ze situace na předpolí mostu: 68,3m2+162,2m2=230,5000 [A]m2
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 44 | 56335 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 45.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ŠD, TL. MIN. 200 MM
VV |  |  |  | odměřeno digitálně ze situace chodník vlevo na předpolí mostu: 9,0m2=9,0000 [A]m2 chodník vpravo na předpolí mostu: 14,0m2+22,5m2=36,5000 [B]m2 Celkem: A+B=45,5000 [C]m2
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 45 | 56362 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 45.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | RA 0/8, TL. 60 MM
VV |  |  |  | odměřeno digitálně ze situace chodník vlevo na předpolí mostu: 9,0m2=9,0000 [A]m2 chodník vpravo na předpolí mostu: 14,0m2+22,5m2=36,5000 [B]m2 Celkem: A+B=45,5000 [C]m2
TS |  |  |  | - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 46 | 572133 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 | M2 | 230.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PI-C 1,5 KG/M2
VV |  |  |  | odměřeno digitálně ze situace na předpolí mostu: 68,3m2+162,2m2=230,5000 [A]m2
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 47 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 705.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PS-C 0,5 KG/M2
VV |  |  |  | odměřeno digitálně ze situace na předpolí mostu: 68,3m2+162,2m2=230,5000 [A]m2 na mostě: 362,8m2=362,8000 [B]m2 chodník vlevo na mostě: 57,6m2-9,0m2 (odpočet chodníku na předpolí)=48,6000 [C]m2 chodník vpravo na mostě: 99,7m2-14,0m2-22,5m2 (odpočet chodníku na předpolí)=63,2000 [D]m2 Celkem: A+B+C+D=705,1000 [E]m2
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 48 | 574A41 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM | M2 | 157.3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | chodník vlevo: 57,6m2=57,6000 [A]m2 chodník vpravo: 99,7m2=99,7000 [B]m2 Celkem: A+B=157,3000 [C]m2
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 49 | 574A44 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 | 593.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACO 11+
VV |  |  |  | odměřeno digitálně ze situace na předpolí mostu: 68,3m2+162,2m2=230,5000 [A]m2 na mostě: 362,8m2=362,8000 [B]m2 Celkem: A+B=593,3000 [C]m2
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 50 | 574E66 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM | M2 | 230.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACP 16+
VV |  |  |  | odměřeno digitálně ze situace na předpolí mostu: 68,3m2+162,2m2=230,5000 [A]m2
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 51 | 575C55 |  | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM | M2 | 339.09 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | odměřeno digitálně ze situace na mostě: 362,8m2=362,8000 [A]m2 odpočet: odvodňovací proužek: -2*0,15m*59,7m=-17,9100 [B]m2 žebro v místě trubičky: -0,5m*0,4m*(14ks+15ks)=-5,8000 [C]m2 Celkem: A+B+C=339,0900 [D]m2
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
P | 52 | 626123 |  | REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM | M2 | 277.171 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 15% povrchu podpěry a klenby: (10,65m+17,8m+20,4m+34,9m+19,7m+18,9m+9,8m+0,8m+0,6m)*6,23m*0,15=124,8025 [A]m2 poprsní zdi vlevo: 181,0m2*0,15=27,1500 [B]m2 poprsní zdi vpravo: 217,01m2*0,15=32,5515 [C]m2 žb. konzolový trám: ((2,2m*0,65m+2*1,1m2)*14ks*2)*0,15=15,2460 [D]m2 65% povrchu spodní hrana desky uložené na konzolových trámech: 2*(1,15m*59,7m-0,65m*14ks)*0,65=77,4215 [E]m2 Celkem: A+B+C+D+E=277,1715 [F]m2
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
P | 53 | 62631 |  | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM | M2 | 318.859 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ADHEZNÍ MŮSTEK - PASIVACE OBNAŽENÉ VÝZTUŽE PO OTRYSKÁNÍ (INHIBITOR KOROZE)
VV |  |  |  | 15% povrchu podpěry a klenby: (10,65m+17,8m+20,4m+34,9m+19,7m+18,9m+9,8m+0,8m+0,6m)*6,23m*0,15=124,8025 [A]m2 poprsní zdi vlevo: 181,0m2*0,15=27,1500 [B]m2 poprsní zdi vpravo: 217,01m2*0,15=32,5515 [C]m2 žb. konzolový trám: ((2,2m*0,65m+2*1,1m2)*14ks*2)*0,15=15,2460 [D]m2 100% povrchu spodní hrana desky uložené na konzolových trámech: 2*(1,15m*59,7m-0,65m*14ks)=119,1100 [E]m2 Celkem: A+B+C+D+E=318,8600 [F]m2
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
P | 54 | 62641 |  | SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM | M2 | 119.11 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 100% povrchu spodní hrana desky uložené na konzolových trámech: 2*(1,15m*59,7m-0,65m*14ks)=119,1100 [A]m2
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
P | 55 | 62652 |  | OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ | M2 | 119.11 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | NÁTĚR PRO PASIVACI VÝZTUŽE
VV |  |  |  | 100% povrchu spodní hrana desky uložené na konzolových trámech: 2*(1,15m*59,7m-0,65m*14ks)=119,1100 [A]m2
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
P | 56 | 62661 |  | INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ | M | 700 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | POVRCHOVÁ BANDÁŽ TRHLIN
VV |  |  |  | 1% podpěry a klenby: 150,0m=150,0000 [A]m poprsní zdi vlevo: 150,0m=150,0000 [B]m poprsní zdi vpravo: 150,0m=150,0000 [C]m žb. konzolový trám: 100,0m=100,0000 [D]m 4% spodní hrana desky uložené na konzolových trámech: 150,0m=150,0000 [E]m Celkem: A+B+C+D+E=700,0000 [F]m
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění trhliny provedení vlastní injektáže potřebná lešení a podpěrné konstrukce
P | 57 | 62745 |  | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU | M2 | 5.4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | kamenná zeď u č. p. 1597: 2,7m*2,0m=5,4000 [A]m2
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárování odklizení suti a přebytečného materiálu potřebná lešení
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba
P | 58 | 711442 |  | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU | M2 | 534.89 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | NAIP TL. 5 MM
VV |  |  |  | 8,9m*60,1m=534,8900 [A]m2
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku včetně položení pečetící vrstvy, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
P | 59 | 711502 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 133.1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | ochrana izolace pod římsou vlevo: 1,0m*60,5m=60,5000 [A]m2 pod římsou vpravo: 1,2m*60,5m=72,6000 [B]m2 Celkem: A+B=133,1000 [C]m2
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace
P | 60 | 711509 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ | M2 | 12.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | GEOTEXTILIE MIN. 600 G/M2
VV |  |  |  | trámy na koncích římsy v místě odláždění: 2*1,0m2=2,0000 [A]m2 rub žb. odvod. žlabu v předpolí mostu: 2*0,9m*6,0m=10,8000 [B]m2 Celkem: A+B=12,8000 [C]m2
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace
P | 61 | 78382.a |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) | M2 | 290.319 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | SJEDNOCUJÍCÍ IMPREGNAČNÍ NÁTĚR, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ
VV |  |  |  | 100% povrchu spodní hrana desky uložené na konzolových trámech: 2*(1,15m*59,7m-0,65m*14ks)=119,1100 [A]m2 15% povrchu podpěry: ((2,0m+2,9m+5,5m+6,0m+7,0m+5,0m+8,3m+9,5m+6,0m+6,0m+7,0m+6,0m+2,5m+2,5m)*6,23m)*0,15=71,2089 [B]m2 spodní část opěr - přemalování grafitti obrázků - odhad: 100,0m2=100,0000 [C]m2 Celkem: A+B+C=290,3189 [D]m2
TS |  |  |  | - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
P | 62 | 78382.b |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) | M2 | 117.2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | povrch žb. říms: 2*(0,55m+0,15m+0,1m)*60,5m=96,8000 [A]m2 vnitřní povrch odvod. žlabu: 2*1,7m*6,0m=20,4000 [B]m2 Celkem: A+B=117,2000 [C]m2
TS |  |  |  | - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 63 | 86315 |  | POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 50MM | M | 30 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VČETNĚ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ODVODŇOVACÍCH TRUBIČEK, PŘÍPADNÉ PŘEVRTÁNÍ OTVORU
VV |  |  |  | odvodňovací trubičky - odhad: 20ks*1,5m=30,0000 [A]m
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci
P | 64 | 86627 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM | M | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | DN 100 MM
VV |  |  |  | výměna ocelové chráničky u č. p. 1597: 1,0m=1,0000 [A]m
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
P | 65 | 875272 |  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH | M | 6.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | TRUBKA HDPE DN 100 MM
VV |  |  |  | rubová drenáž: 6,2m=6,2000 [A]m
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
P | 66 | 87533 |  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM | M | 1.05 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | TRUBKA HDPE DN 150 MM
VV |  |  |  | vyústění drenáže: 3ks*0,35m=1,0500 [A]m
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
P | 67 | 89921 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 9ks=9,0000 [A]ks
TS |  |  |  | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 68 | 9112B1 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 121 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VÝŠKY 1,1 M, VČETNĚ PKO A KOTEVNÍCH DESEK, OCEL TŘÍDY S 235
VV |  |  |  | římsa vlevo: 60,5m=60,5000 [A]m římsa vpravo: 60,5m=60,5000 [B]m Celkem: A+B=121,0000 [C]m
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky
P | 69 | 9112B3 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 120 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VČETNĚ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM
VV |  |  |  | římsa vlevo: 60,0m=60,0000 [A]m římsa vpravo: 60,0m=60,0000 [B]m Celkem: A+B=120,0000 [C]m
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo
P | 70 | 91355 |  | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2ks=2,0000 [A]ks
TS |  |  |  | položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování
P | 71 | 91356 | R | LETOPOČET VÝSTAVBY | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | GUMOVÁ MATRICE PRO VYZNAČENÍ LETOPOČTU
VV
TS |  |  |  | - všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
P | 72 | 914123 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | DOČASNÁ DEMONTÁŽ, ULOŽENÍ U SPRÁVCE KOMUNIKCE
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 73 | 914132 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ZPĚTNÉ OSAZENÍ
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
P | 74 | 917212 |  | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM | M | 3.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 80/250/1000 MM DO PROSTŘEDÍ XF4 DO BETONU C12/15-X0, VČ. SPÁROVÁNÍ CEM. MALTOU MC25 XF4
VV |  |  |  | za římsou u odláždění: 1,5m+0,5m+1,7m=3,7000 [A]m
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 75 | 917223 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 1.65 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 100/250/1000 MM DO PROSTŘEDÍ XF4 DO BETONU C12/15-X0, VČ. SPÁROVÁNÍ CEM. MALTOU MC25 XF4
VV |  |  |  | za římsou u odláždění - u chodníku: 1,0m+0,65m=1,6500 [A]m
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 76 | 91782 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH | M | 166.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ŽULOVÝCH OBRUB
VV |  |  |  | 75,4m+91,3m=166,7000 [A]m
TS |  |  |  | Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.
P | 77 | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 333.1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | pro zálivky - v místě napojení stávající a nové obrusné vrstvy vozovky: 6,0m+5,4m+4,75m=16,1500 [A]m pro řezané spáry ve vozovce - podél odvod. vpustí: 2*2*6,0m+2*2*0,5m=26,0000 [B]m pro řezané spáry v chodníku: 0,8m+1,15m+1,3m=3,2500 [C]m pro zálivky podél říms: 2*60,5m=121,0000 [D]m pro zálivky podél obrubníků: 75,4m+91,3m=166,7000 [E]m Celkem: A+B+C+D+E=333,1000 [F]m
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 78 | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 16.15 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | oddělující řez ve stávající vozovce: 6,0m+5,4m+4,75m=16,1500 [A]m
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 79 | 931323 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 | M | 3.25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ROZMĚR 12 X 20 MM
VV |  |  |  | výplň těsněné spáry v chodníku: 0,8m+1,15m+1,3m=3,2500 [A]m
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
P | 80 | 931326 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 | M | 35 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ROZMĚR 15 X 50 MM
VV |  |  |  | podél ocelového rámu odvod. vpustí: 2*(2*6,0m+11*0,5m)=35,0000 [A]m
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
P | 81 | 931327 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 | M | 327.85 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ROZMĚR 20 X 50 MM
VV |  |  |  | výplň řezané spáry ve vozovce v místě napojení na stávající vozovku: 6,0m+5,4m+4,75m=16,1500 [A]m výplň těsněné spáry ve vozovce - podél odvod. vpustí: 2*2*6,0m=24,0000 [B]m výplň těsněné spáry podél říms: 2*60,5m=121,0000 [C]m výplň těsněné spáry podél obrubníků: 75,4m+91,3m=166,7000 [D]m Celkem: A+B+C+D=327,8500 [E]m
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
P | 82 | 93135 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM | M | 121 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | předtěsnění zálivek v krytu vozovky podél říms: 2*60,5m=121,0000 [A]m
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
P | 83 | 93530 |  | ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ | M3 | 7.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | BETON C30/37-XF3, XD3, XC4, VČETNĚ VÝZTUŽE, VČETNĚ RÁMŮ, VČETNĚ ZAKRYTÍ MŘÍŽEMI ZE STÁVAJÍCÍCH ODVODŇOVACÍCH ŽLABŮ
VV |  |  |  | odvod. žb. žlab v předpolí mostu: 2*0,65m2*6,0m=7,8000 [A]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru - provedení spar (smršťovacích, vkládaných, řezaných) - postřiky povrchu (proti odpařování, ochranné)
P | 84 | 93650 |  | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ | KG | 2363.258 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VČETNĚ PKO
VV |  |  |  | spřahující trny žb. spádové desky a stávající bet. desky: 4ks/m2*(8,45m*59,7m)*0,45m*0,617kg/m=560,2588 [A]kg spřahující trny žb. trámu a žb. desky: 2*2*60,5m/0,25m*1,1m*1,578kg/m=1 680,2544 [B]kg kotvení obrubníku: (0,25m*(75,4m/0,5m)+0,35m*(91,3m/0,5m))*1,208kg/m=122,7449 [C]kg Celkem: A+B+C=2 363,2581 [D]kg
TS |  |  |  | - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.
P | 85 | 936541 |  | MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI | KUS | 29 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | DN 50 MM, VČETNĚ ZASLEPENÍ STÁVAJÍCÍCH ODVOŇOVAČŮ IZOLACE
VV |  |  |  | 14ks+15ks=29,0000 [A]ks
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována
P | 86 | 938443 |  | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ | M2 | 5.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 800 BAR
VV |  |  |  | kamenná zeď u č.p. 1597: 2,7m*2,0m=5,4000 [A]m2
TS |  |  |  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
P | 87 | 93854 | R | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR MECHANICKY | M2 | 234.927 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU
VV |  |  |  | 15% povrchu podpěry a klenby: (10,65m+17,8m+20,4m+34,9m+19,7m+18,9m+9,8m+0,8m+0,6m)*6,23m*0,15=124,8025 [A]m2 poprsní zdi vlevo: 181,0m2*0,15=27,1500 [B]m2 poprsní zdi vpravo: 217,01m2*0,15=32,5515 [C]m2 žb. konzolový trám: ((2,2m*0,65m+2*1,1m2)*14ks*2)*0,15=15,2460 [D]m2 25% povrchu spodní hrana desky uložené na konzolových trámech: 2*(1,15m*59,7m-0,65m*14ks)*0,25=29,7775 [E]m2 100% povrchu kamenná zeď u č. p. 1597: 2,7m*2,0m=5,4000 [F]m2 Celkem: A+B+C+D+E+F=234,9275 [G]m2
TS |  |  |  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
P | 88 | 938541 |  | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ | M2 | 504.465 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 200 BAR
VV |  |  |  | 100% povrchu horní povrch stávající žb. desky: 8,45m*59,7m=504,4650 [A]m2
TS |  |  |  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
P | 89 | 938543 |  | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ | M2 | 1331.667 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 1000 BAR
VV |  |  |  | 100% povrchu podpěry a klenby: (10,65m+17,8m+20,4m+34,9m+19,7m+18,9m+9,8m+0,8m+0,6m)*6,23m=832,0165 [A]m2 poprsní zdi vlevo: 181,0m2=181,0000 [B]m2 poprsní zdi vpravo: 217,01m2=217,0100 [C]m2 žb. konzolový trám: (2,2m*0,65m+2*1,1m2)*14ks*2=101,6400 [D]m2 Celkem: A+B+C+D=1 331,6665 [E]m2
TS |  |  |  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
P | 90 | 938544 |  | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ | M2 | 119.11 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 1500 BAR
VV |  |  |  | 100% povrchu spodní hrana desky uložené na konzolových trámech: 2*(1,15m*59,7m-0,65m*14ks)=119,1100 [A]m2
TS |  |  |  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
P | 91 | 94190 |  | LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA | M3OP | 9000 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 60,0m*15,0m*10,0m=9 000,0000 [A]m3op
TS |  |  |  | Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.
P | 92 | 96615 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU | M3 | 136.866 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.c
VV |  |  |  | odstranění bet. potěru: 6,0m*59,7m*0,03m=10,7460 [A]m3 odstranění bet. desky: 2,0m2*59,7m=119,4000 [B]m3 vybourání stáv. bet. žlabu v předpolí mostu: 2*0,5m2*6,0m=6,0000 [C]m3 odstranění bet. sloupků zábradlí: 4ks*0,6m*0,3m*1,0m=0,7200 [D]m3 Celkem: A+B+C+D=136,8660 [E]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 93 | 96616 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU | M3 | 26.82 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.d
VV |  |  |  | římsa vlevo: 0,3m*0,74*60,0m=13,3200 [A]m3 římsa vpravo: 0,3m*0,75*60,0m=13,5000 [B]m3 Celkem: A+B=26,8200 [C]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 94 | 96718 |  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH | T | 0.062 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU
VV |  |  |  | ocelová chránička u č. p. 1597: 1,0m*61,7kg/m/1000=0,0617 [A]t
TS |  |  |  | - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 95 | 97817 |  | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE | M2 | 531.33 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.e
VV |  |  |  | izolace na NK: 8,9m*59,7m=531,3300 [A]m2
TS |  |  |  | - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů