Harmonogram aktivit vzdělávacího programu

Začít spolu

| - Setkání s vedením MŠ |  |
| --- | --- |
| Časová dotace: | 2 hod. na každou MŠ |
| Forma setkání: | osobní (on-line) |
| Termín: | červen 2021 |
| Obsah aktivity: | zjištění motivace k implementaci programu, podpora vedení školek se znalostí programu. |

| - Základní kurz pro pedagogy |  |
| --- | --- |
| Časová dotace: | 40 hodin (týdenní letní škola v Plzni nebo cyklický kurz realizovaný v místě) |
| Forma setkání: | osobní |
| Termín: | červenec/srpen 2021 (týdenní) nebo podzim 2021 (cyklický) |
| Obsah aktivity: | intenzivní kurz jeho výstupem bude osvědčení o absolvování kurzu. |

| - Návštěva v MŠ pracující v programu ZaS – více skupin (max 10 osob ve skupině) |  |
| --- | --- |
| Časová dotace: | den |
| Forma setkání: | výjezd – osobní |
| Termín: | září 2021 |
| Obsah aktivity: | seznámení se s programem Začít spolu v praxi. |

| - Beseda s týmem celé školy o způsobu implementace programu do celé MŠ nebo do vybraných tříd |  |
| --- | --- |
| Časová dotace: | 2 hod. na každou MŠ |
| Forma setkání: | osobní |
| Termín: | září, říjen 2021 |
| Obsah aktivity: | Podpora dvou pedagogů při implementaci programu v MŠ, možnosti nastavení kolegiální podpory v MŠ |

| - Individuální metodická podpora na každé MŠ |  |
| --- | --- |
| Časová dotace: | 8 hod. pro každou MŠ |
| Forma setkání: | osobní |
| Termín: | podzim 2021 |
| Obsah aktivity: | setkání s metodičkou a konzultace nad podmínkami a zkušenostmi konkrétní MŠ po ukončení základního kurzu. |

| - Osobnostní rozvoj pro pedagogy |  |
| --- | --- |
| Časová dotace: | 2,5 dne |
| Forma setkání: | osobní |
| Termín: | podzim 2021 |
| Obsah aktivity: | vzdělávací kurz pro vybrané pedagogy |

| - Setkání skupiny učitelů |  |
| --- | --- |
| Časová dotace: | 4 hod. za měsíc - 1x/měsíc/nebo 2měsíce |
| Forma setkání: | osobní |
| Termín: | září, listopad 2021, leden, únor 2022 |
| Obsah aktivity: | učitelé ze všech školek zapojených do programu – prozkoumání programu z úhlu pohledu jednotlivých principů a sdílení zkušeností nad získanou praxí |

| - Beseda s rodiči a seznámení se s programem Začít spolu |  |
| --- | --- |
| Časová dotace: | 4 hod. |
| Forma setkání: | osobní |
| Termín: | Načasování dle aktuální situace – září 2021 nebo leden 2022 – dle domluvy |
| Obsah aktivity: | seznámení rodičů s programem Začít spolu |

| Harmonogram jednotlivých dílčích aktivit vzdělávací programu Začít spolu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 |
| - Setkání s vedením MŠ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Základní kurz pro pedagogy (týdenní nebo cyklický kurz) |  | Týdenní | Týdenní | Cyklický | Cyklický |  |  |  |  |
| - Návštěva v MŠ pracující v programu ZaS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Beseda s týmem celé školy o způsobu implementace programu do celé MŠ nebo do vybraných tříd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Individuální metodická podpora na každé MŠ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Osobnostní rozvoj pro pedagogy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Setkání skupiny učitelů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Beseda s rodiči a seznámení se s programem Začít spolu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |