## List1
Položkový rozpočet - Rozšíření digitálního povodňového plánu města Děčín - Aktivní harmonogram činností povodňové komise
Položka | Označení dle projektu | Popis | Jednotka | Počet jednotek | Cena za jednotku Kč | Cena Kč bez DPH
A.Podklady | A.1. | Geodetické zaměření | ks | 1 |  | 0
| A.2. | Digitální model terénu | ks | 1 |  | 0
| A.3. | Hydrologická data | ks | 1 |  | 0
B. Sestavení variantních povodňových scénářů na základě hydrodynamického modelu | B.1. | Sestavení hydrodynamického modelu (kalibrace) | MD* | 20 |  | 0
| B.2. | Stanovení limitních hladin | MD* | 4 |  | 0
| B.3. | Vliv povodňových průtoků na přítocích na stanovené limitní hladiny | MD* | 5 |  | 0
| B.4. | Výpočet průběhu zaplavování při povodních na přítocích Labe | MD* | 4 |  | 0
| B.5. | Výpočet průběhu zaplavování skrz mobilní prostupy při selhání PPO | MD* | 4 |  | 0
| B.6. | Výpočet průběhu zaplavování nechráněných lokalit | MD* | 3 |  | 0
| B.7. | Výpočet průběhu zaplavování chráněných lokalit při překročení QN | MD* | 3 |  | 0
C. Sestavení variantních harmonogramů dle definovaných povodňových scénářů | C. | Sestavení variantních harmonogramů dle definovaných povodňových scénářů | MD* | 15 |  | 0
D. Doplnění údajů do POVIS a dPP města | D. | Doplnění údajů do POVIS a dPP města | MD* | 1.5 |  | 0
Výpočetní část celkem | [5 empty] | 0
E. Rozšíření a další funkcionality webové aplikace aktivního harmonogramu | E.1. | Funkcionalita - Doplnění aktuálních stavů dalších řídících hlásných profilů na dashboardu | MD* | 3 |  | 0
| E.2. | Fukcionalita - Krok zpět ve flow činnosti | MD* | 2 |  | 0
| E.3. | Fukcionalita - Aktuální komentáře a poznámky v detailu činnosti | MD* | 3 |  | 0
| E.4. | Fukcionalita – Rozšíření filtrů na dashboardu | MD* | 3 |  | 0
| E.5. | Fukcionalita- Kategorizace činností | MD* | 3 |  | 0
| E.6. | Modul - Operační mapy rozlivu | MD* | 12 |  | 0
| E.7. | Funkcionalita - Příčné profily | MD* | 5 |  | 0
| E.8. | Modul - SMS brána | MD* | 4 |  | 0
| E.9. | Zprovoznění aplikace, vytvoření nové instance aplikace, testování | MD* | 9 |  | 0
Aplikační řešení celkem | [5 empty] | 0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
DPH 21 % | [5 empty] | 0
Cena celkem s DPH | [5 empty] | 0
MD* = Člověkoden je čas odpovídající práci jedné osoby po dobu jednoho pracovního dne (8 hod).