## Rekapitulace
Rekapitulace ceny
Stavba: 2020-018 - VÝSTAVBA CHODNÍKU A VO NA P. P. Č. 305/1 K.Ú. NEBOČADY, DĚČÍN
Varianta: -
Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
SO 101 | CHODNÍK
SO 401 | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

## SO 101
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 2020-018 |  | VÝSTAVBA CHODNÍKU A VO NA P. P. Č. 305/1 K.Ú. NEBOČADY, DĚČÍN |  |  | SO 101 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 101 |  | CHODNÍK |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014102 | a | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 72.03 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | POPLATEK ZA ULOŽENÍ MATERIÁLU NA RECYKLAČNÍ STŘEDISKO
VV |  |  |  | z pol. č. 17120: 34,3m3*2,1t/m3=72,030 [A]t
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 2 | 014102 | b | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 58.52 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | z pol. č. 11333: 19,0m3*2,2t/m3=41,800 [A]t z pol. č. 11372: 7,6m3*2,2t/m3=16,720 [B]t Celkem: A+B=58,520 [C]t
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 3 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KČ | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle TP66 a DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např. světelné výstražné zařízení atd.), oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Vč. čištění vozovek (v případě znečištění)
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 4 | 02730 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KČ | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | OCHRANA IS (DLE POŽADAVKU A POKYNU PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ), CHRÁNIČKY JSOU OBSAŽENY V POL. Č. 87733
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 5 | 02811 |  | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY PRO OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ A PODKLADNÍCH VRSTEV
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 6 | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KČ | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU JAKO PODKLAD PRO DSPS
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
P | 7 | 02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KČ | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | GEODETICKÉ PRÁCE BĚHEM VÝSTAVBY
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 8 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KČ | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 9 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KČ | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ FORMĚ
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 10 | 02945 |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | KČ | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | GEOMETRICKÝ PLÁN SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem
P | 11 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KČ | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 12 | 11316 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ | M3 | 2.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VČETNĚ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace odstranění silničních (betonových) panelů: 14,0m2*0,2m=2,800 [A]m3
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 13 | 11333 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM | M3 | 19 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.b
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace odstranění stmelených podkladních vrstev: 76,0m2*0,25m=19,000 [A]m3
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 14 | 11345 |  | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU | M3 | 2.08 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VČETNĚ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace rozebrání zámkové dlažby včetně ložné vrstvy: 6,5m2*0,32m=2,080 [A]m3
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 15 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 7.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | V TL. 100 MM, VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.b
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace bourání asfaltu: 76,0m2*0,1m=7,600 [A]m3
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 16 | 113763 |  | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | M | 102 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ROZMĚR 12 X 20 MM
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace na rozhraní nové a stávající vozovky: 51,0m=51,000 [A]m podél obruby: 51,0m=51,000 [B]m Celkem: A+B=102,000 [C]m
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
P | 17 | 12110 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY | M3 | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | V TL. 100 MM, BUDE POUŽITO PRO ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace 60,0m2*0,1m=6,000 [A]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku
P | 18 | 12273 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 | 39.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO MATERIÁLU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.a
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace pro výměnu podloží pod chodníkem: 83,5m2*0,3m=25,050 [A]m3 odstranění nestmeleného materiáu: 59,0m2*0,25m=14,750 [B]m3 Celkem: A+B=39,800 [C]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 19 | 17110 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 5.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | MATERIÁL ZE STAVBY
VV |  |  |  | materiál z pol. č. 12273 k zásypu zahradní obruby: 5,5m3=5,500 [A]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 20 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 34.3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | z pol. č. 12273: 39,8m3=39,800 [A]m3 odpočet pol. č. 17110: -5,5m3=-5,500 [B]m3 Celkem: A+B=34,300 [C]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 21 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 138.675 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace 51,0m2+75,6m2+4,2m2+7,875m2=138,675 [A]m2
TS |  |  |  | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
P | 22 | 18230 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ | M3 | 3.25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | TL. 100 MM, MATERIÁL ZE STAVBY
VV |  |  |  | digitálně odměřeno z výkresu 32,5m2*0,1m=3,250 [A]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
P | 23 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 32.5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | digitálně odměřeno z výkresu 32,5m2=32,500 [A]m2
TS |  |  |  | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
P | 24 | 18600 |  | ZALÉVÁNÍ VODOU | M3 | 0.975 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | kropení trávníku, 5 l/m2, 6 x ročně 32,5m2*0,005*6=0,975 [A]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
SD |  | 2 |  | Základy
P | 25 | 21452 |  | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 25.05 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | SANACE AKTIVNÍ ZÓNY, ŠD FR. 0-63 MM, V PŘEDPOKLÁDANÉ TL. 0,3 M POLOŽKA BUDE ČERPÁNA NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU TDI
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace výměna podloží pod chodníkem: 83,5m2*0,3m=25,050 [A]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 26 | 56143 |  | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM | M2 | 51 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | SC 8/10, TL. 120 MM
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace vozovka: 51,0m2=51,000 [A]m2
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu
P | 27 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 87.675 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ŠD, FR. 0-32 MM, TL. 200 MM
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace podkl. vrstva konstrukce chodníku: 72,0m2*1,05koef. rozš.=75,600 [A]m2 podkl. vrstva umělé vodící linie - u betonové dlažby: 4,0m2*1,05koef. rozš.=4,200 [B]m2 podkl. vrstva reliéfní dlažby: 7,5m2*1,05koef. rozš.=7,875 [C]m2 Celkem: A+B+C=87,675 [D]m2
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 28 | 56360 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 | 0.675 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | V TL. 150 MM, MATERIÁL ZE STAVBY
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace recyklát pro napojení vjezdu na nový chodník: 4,5m2*0,15m=0,675 [A]m3
TS |  |  |  | - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 29 | 572123 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 51 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PI-C C60 B6, 1,0 KG/M2
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace vozovka: 51,0m2=51,000 [A]m2
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 30 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 51 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PS-C C60 B4, 0,30 KG/M2
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace vozovka: 51,0m2=51,000 [A]m2
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 31 | 574B43 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 50MM | M2 | 51 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACO 11 50/70
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace vozovka: 51,0m2=51,000 [A]m2
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 32 | 574E46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 51 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACP 16+ 50/70
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace vozovka: 51,0m2=51,000 [A]m2
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 33 | 582612 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 72 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | BET. DLAŽBA "ÍČKO", LOŽNÁ VRSTVA Z KAMENIVA, FR. 4-8 MM, TL. 40 MM
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace konstrukce chodníku: 72,0m2=72,000 [A]m2
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 34 | 582615 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | BET. DLAŽBA SLP S VODICÍ LINIÍ, BARVA ČERVENÁ, LOŽNÁ VRSTVA Z KAMENIVA, FR. 4-8 MM, TL. 40 MM
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace umělá vodící linie - u betonové dlažby: 4,0m2=4,000 [A]m2
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 35 | 58261B |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 7.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | BET. DLAŽBA "ÍČKO", ČERVENÁ RELIÉFNÍ, LOŽNÁ VRSTVA Z KAMENIVA, FR. 4-8 MM, TL. 40 MM
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace reliéfní: 7,5m2=7,500 [A]m2
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 36 | 87733 |  | CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM | M | 55 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | v místě odkrytí stávajících IS ČEZ Distribuce, a.s.: 55,0m=55,000 [A]m
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 37 | 917211 |  | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM | M | 55 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | OBRUBA 50/250/1000 MM, VČETNĚ BET. LOŽE C20/25nXF3, MIN. TL. 100 MM S BOČNÍ OPĚROU
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace 55,0m=55,000 [A]m
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 38 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 51 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | OBRUBA 150/250/1000 MM, VČETNĚ BET. LOŽE C20/25nXF3, MIN. TL. 100 MM S BOČNÍ OPĚROU
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace 51,0m=51,000 [A]m
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 39 | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 52 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace na rozhraní nové a stávající vozovky: 52,0m=52,000 [A]m
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 40 | 931323 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 | M | 103 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace na rozhraní nové a stávající vozovky: 52,0m=52,000 [A]m podél obruby: 51,0m=51,000 [B]m Celkem: A+B=103,000 [C]m
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil

## SO 401
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 2020-018 |  | VÝSTAVBA CHODNÍKU A VO NA P. P. Č. 305/1 K.Ú. NEBOČADY, DĚČÍN |  |  | SO 401 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 401 |  | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014102 | a | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 19.585 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | POPLATEK ZA ULOŽENÍ MATERIÁLU NA RECYKLAČNÍ STŘEDISKO
VV |  |  |  | z pol. č. 17120: 9,326m3*2,1t/m3=19,585 [A]t
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 2 | 02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KČ | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | GEODETICKÉ PRÁCE BĚHEM VÝSTAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 3 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KČ | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ FORMĚ
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 4 | 02950 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | KČ | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VÝCHOZÍ REVIZE + REVIZE PO SKONČENÍ MONTÁŽE NOVÝCH LAMP
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 5 | 13173 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO MATERIÁLU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.a
VV |  |  |  | výkop jámy pro stožár: 0,5m3*2ks=1,000 [A]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 6 | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 8.326 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO MATERIÁLU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.a
VV |  |  |  | výkop kabelové rýhy chodník 35 x 50 cm ručně 0,35m*0,5m*35,0m=6,125 [A]m3 výkop kabelové rýhy chodník 35 x 80 cm ručně 0,35m*0,5m*1,5m=0,263 [B]m3 0,35m*0,5m*7,0m=1,225 [C]m3 0,35m*0,5m*1,5m=0,263 [D]m3 výkop rýhy 10 x 10 cm pro uzemnění 0,1m*0,1m*45,0m=0,450 [E]m3 Celkem: A+B+C+D+E=8,326 [F]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 7 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 9.326 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | z pol. č. 13173: 1,0m3=1,000 [A]m3 z pol. č. 13273: 8,326m3=8,326 [B]m3 Celkem: A+B=9,326 [C]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 8 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 8.826 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | zához kabelové rýhy chodník 35 x 50 cm ručně 0,35m*0,5m*35,0m=6,125 [A]m3 zához kabelové rýhy chodník 35 x 80 cm ručně 0,35m*0,5m*1,5m=0,263 [B]m3 0,35m*0,5m*7,0m=1,225 [C]m3 0,35m*0,5m*1,5m=0,263 [D]m3 zához rýhy 10 x 10 cm pro uzemnění 0,1m*0,1m*45,0m=0,450 [E]m3 zához jámy pro stožár: 0,5m3=0,500 [F]m3 Celkem: A+B+C+D+E+F=8,826 [G]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
SD |  | 2 |  | Základy
P | 9 | 272313 |  | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 | M3 | 0.5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | bet. základ s otvorem pro stožár: 0,25m3*2ks=0,500 [A]m3
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 10 | 451312 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 0.245 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | bet. lože pod chráničku: 0,245m3=0,245 [A]m3
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba
P | 11 | 702211 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM | M | 48 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | KORUGOVANÁ TRUBKA DN 63 MM
VV |  |  |  | 48,0m=48,000 [A]m
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 12 | 702311 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM | M | 45 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | FÓLIE ČERVENÉ BARVY Š 22 CM
VV |  |  |  | 45,0m=45,000 [A]m
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 13 | 709210 |  | KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ZAJIŠTĚNÍ KABELU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PŘI KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI
VV |  |  |  | 3ks=3,000 [A]ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 14 | 741911 | a | UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 | M | 49 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ZEMNÍCÍ PÁSKA FEZN 30/4
VV |  |  |  | 49,0m=49,000 [A]m
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 15 | 741911 | b | UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 | M | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | DRÁT ZEMNÍCÍ FEZN D 10
VV |  |  |  | 4,0m=4,000 [A]m
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 16 | 741C02 |  | UZEMŇOVACÍ SVORKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2ks=2,000 [A]ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 17 | 742H12 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 53 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | KABEL CYKY 4 X 10 MM2
VV |  |  |  | 53,0m=53,000 [A]m
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 18 | 742L22 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1ks=1,000 [A]ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 19 | 742P13 |  | ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M | M | 49 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 49,0m=49,000 [A]m
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 20 | 743122 |  | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | BEZPATICOVÝ STOŽÁR CELKOVÉ DL. 6,8 M, VČETNĚ SVORKOVNICE A ELEKTROINSTALACE
VV |  |  |  | 2ks=2,000 [A]ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 21 | 743554 |  | SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2ks=2,000 [A]ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 22 | 744I01 |  | POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | POJISTKA NOŽOVÁ VELIKOST 000 - 6A
VV |  |  |  | 2ks=2,000 [A]ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.