## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {4881f8f7-b386-405e-a49b-77781e6fa531}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 113 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Hřbitov Folknáře - oprava oplocení a opěrné zdi | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | p.p.č.2806, k.ú.Děčín | [6 empty] | Datum: |  | 14. 3. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 261238 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Statutární město Děčín | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 69288992 | [14 empty] | False
|  |  | Vladimír Vidai | [10 empty] | DIČ: |  | CZ5705170625 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 113
| Stavba: | [6 empty] | Hřbitov Folknáře - oprava oplocení a opěrné zdi
| Místo: | [6 empty] | p.p.č.2806, k.ú.Děčín |  |  |  |  | Datum: |  | 14. 3. 2024
| Zadavatel: | [6 empty] | Statutární město Děčín |  |  |  |  | Projektant: |  | Vladimír Vidai |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {4881f8f7-b386-405e-a49b-77781e6fa531} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 113 |  |  |  | Hřbitov Folknáře - oprava oplocení a opěrné zdi | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {4881f8f7-b386-405e-a49b-77781e6fa531} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## 113 - Hřbitov Folknáře - ...
{4881f8f7-b386-405e-a49b-77781e6fa531}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Hřbitov Folknáře - oprava oplocení a opěrné zdi
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | p.p.č.2806, k.ú.Děčín |  |  | Datum: | 14. 3. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 261238
|  | Statutární město Děčín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 69288992
|  | Vladimír Vidai |  |  |  | DIČ: | CZ5705170625
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Hřbitov Folknáře - oprava oplocení a opěrné zdi
Místo: |  |  | p.p.č.2806, k.ú.Děčín |  |  | Datum: | 14. 3. 2024
Zadavatel: |  |  | Statutární město Děčín |  |  | Projektant: | Vladimír Vidai
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 94 - Lešení | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Hřbitov Folknáře - oprava oplocení a opěrné zdi
Místo: |  |  | p.p.č.2806, k.ú.Děčín |  |  | Datum: | 14. 3. 2024
Zadavatel: |  |  | Statutární město Děčín |  |  | Projektant: | Vladimír Vidai
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 301.5855 |  | 95.442 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 301.4804 |  | 95.442 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.922 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 36.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 1.3469 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 553673660
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odhad množství"73,00*0,5 |  | 36.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132312132 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných | m3 | 7.008 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518287420
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132312132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 73,00*0,80*1,20 |  | 70.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 70,08*0,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.008 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132351103 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 | m3 | 63.072 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -567312257
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 70,08*0,9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 63.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 15.33 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1258721671
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 102,2*0,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 139911111 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou | m3 | 10.22 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380492968
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139911111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 73,00*1,00*1,40 |  | 102.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 102,2*0,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 139951111 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou | m3 | 91.98 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -882354905
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139951111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 102,2*0,9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 91.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 160.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 956738829
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 7,008+63,072+10,22+91,98-11,68 |  | 160.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 803 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1714688926
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 160,6*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 803 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | M | 94621007 | poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 17 05 04 na recyklační skládku | t | 273.02 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1483937817
| VV |  | 160,6*1,7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 273.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 174111101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 58.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1581824819
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 70,08-11,68 |  | 58.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1662410048
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 80,00*3,00 |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 4.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0048 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -187596637
| VV |  | 240*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 182113121 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 | m2 | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1190975615
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182113121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "úsek 18-19"(1,60+2,40)*4,00 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 182303111 | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1014436989
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182303111 | [14 empty] | Online PSC | 2
15 | M | 10371500 | substrát pro trávníky VL | m3 | 12.24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.21 | 2.5704 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1634495354
| VV |  | 240*0,051 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 271.5889 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 211971121 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m | m2 | 116.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.036208 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1379395413
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 73,00*0,40*4 |  | 116.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 69311080 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 | m2 | 138.35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.02767 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2123844924
| VV |  | 116,8*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství |  | 138.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 212311111 | Obetonování vyústění trativodu včetně žlabovky | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.15704 | 0.15704 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638335783
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212311111 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 212532111 | Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného | m3 | 11.68 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.63 | 19.0384 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -194172727
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212532111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 73,00*0,40*0,40 |  | 11.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 212755214 | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm | m | 73 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00049 | 0.03577 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662566321
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755214 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 274321511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 98.55 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 246.5593 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1178635539
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274321511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 73,00*1,00*1,35 |  | 98.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 274361821 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.09 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 0.095456 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1995095473
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 73,00/0,20*0,40*0,000615 |  | 0.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 274362021 | Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 5.306 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 5.6391 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1530369667
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 73,00*(0,90+1,40)*(0,0474*2/3) |  | 5.306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 25.7808 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 31712112R | Osazování původních krycích desek opěrné zdi do MC s vyspárováním velikosti cca 1000 x 600 x 180 mm | kus | 68 |  | 0 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0.0378 | 2.5704 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 83993761
| VV |  | 17*4 |  | 68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 317321017 | Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 25/30 | m3 | 0.48 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -132650547
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317321017 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "úsek 18-19"(1,60+2,40)*0,60*0,20 |  | 0.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 317353111 | Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení | m2 | 2.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.02519 | 0.060456 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1043580699
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317353111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "úsek 18-19"(1,60+2,40)*0,30*2 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 317353112 | Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění | m2 | 2.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1617224378
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317353112 | [14 empty] | Online PSC | 2
28 | K | 317361016 | Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.058 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.0474 | 0.06075 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -968631161
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317361016 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,48*0,12 |  | 0.058 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 32122231R | Zdění obkladního zdiva opěrné zdi kvádrového s vyspárováním na maltu cementovou z kvádrů získaných z rozebrané stávající opěrné zdi včetně jejich označení a očištění | m3 | 22.995 |  | 0 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0.36038 | 8.2869 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -980802738
| VV |  | 73,00*0,30*1,05 |  | 22.995 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 327323127 | Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 | m3 | 22.995 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -229860038
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327323127 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 73,00*0,30*1,05 |  | 22.995 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 327351211 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení | m2 | 80.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00335 | 0.269 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -211125744
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327351211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 73,00*1,10 |  | 80.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 327351221 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění | m2 | 80.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1199760555
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327351221 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | K | 327361040 | Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných | t | 2.537 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.0764 | 2.7307 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 161585776
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327361040 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 73,00*1,10*(0,0474*2/3) |  | 2.537 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 33121143R | Pilíř z původních pískovcových kvádrů, získaných při rozebrání stávajícího pilíře na maltu VPC včetně vyspárování maltou cementovou | m3 | 1.404 |  | 0 | R-položka |  | základní |  | 0 | 2.8394 | 3.9865 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 937628612
| VV |  | "ukončení úseku 17-18"0,60*0,60*3,90 |  | 1.404 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 33812112R | Osazování původních kamenných sloupků získaných při demontáži | kus | 16 |  | 0 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0.4858 | 7.7728 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1530030841
36 | K | 348181113 | Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky přes 1 do 1,5 m | m | 73 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1298267069
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348181113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: původní plotová pole | [14 empty] | P | 2
37 | K | 3482739-R | Držák plotového pole ocelový pozinkovaný osazený na chemickou maltu včetně zhotovení otvoru do původních sloupků | kus | 72 |  | 0 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0432 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1075567738
| VV |  | 18*4 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.18864 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 894812111 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.16 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1746176500
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812111 | [14 empty] | Online PSC | 2
39 | K | 894812131 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0062 | 0.0248 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1476060198
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812131 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | K | 894812149 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -780903047
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812149 | [14 empty] | Online PSC | 2
41 | K | 894812155 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop plastový pachotěsný s madlem | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.00384 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1886871063
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812155 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 94 | Lešení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 943221111 | Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 m montáž | m3 | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28552321
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943221111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 7,00*3,00 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 943221211 | Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | m3 | 294 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124403173
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943221211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 21*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
44 | K | 943221811 | Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 m demontáž | m3 | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -855641900
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943221811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 95.442 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 96600381R | Demontáž dřevěných plotových polí včetně přemístění a uložení na deponii zhotovitele pro zpětné využití | m | 73 |  | 0 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 5.11 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1925343353
| P |  | Poznámka k položce: výška plotového pole 1,40 m | [14 empty] | P | 2
46 | K | 96604983R | Rozebrání krycích desek opěrné zdi včetně očištění, přemístění a uložení na deponii zhotovitele pro zpětné využití | kus | 72 |  | 0 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 6.336 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1564343667
| VV |  | 18*4 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 96605212R | Demontáž plotových sloupků kamenných včetně očištění, přemístění a uložení na deponii zhotovitele pro zpětné využití | kus | 17 |  | 0 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 2.856 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 597982579
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry sloupku: profil: 280 x 280 mm výška: 2800 mm | [14 empty] | P | 2
48 | K | 98522101R | Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3 včetně očištění, přemístění a uložení na deponii zhotovitele pro zpětné využití | m3 | 32.456 |  | 0 | R-položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 81.14 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2095214644
| P |  | Poznámka k položce: nadzemní část opěrné zdi | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "úsek 1-2"((0,44+0,55)/2*3,70)*0,60 |  | 1.099 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úsek 2-3"((0,42+0,70)/2*3,75)*0,60 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úsek 3-4"((0,43+0,50)/2*3,75)*0,60 |  | 1.046 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úsek 4-5"((0,30+0,55)/2*3,80)*0,60 |  | 0.969 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úsek 5-6"((0,40+0,60)/2*3,80)*0,60 |  | 1.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úsek 6-7"((0,45+0,70)/2*3,80)*0,60 |  | 1.311 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úsek 7-8"((0,50+0,70)/2*3,80)*0,60 |  | 1.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úsek 8-9"((0,50+0,85)/2*3,80)*0,60 |  | 1.539 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úsek 9-10"((0,65+1,00)/2*3,80)*0,60 |  | 1.881 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úsek 10-11"((0,75+0,85)/2*3,80)*0,60 |  | 1.824 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úsek 11-12"((0,60+0,80)/2*4,10)*0,60 |  | 1.722 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úsek 12-13"((0,55+0,85)/2*4,10)*0,60 |  | 1.722 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úsek 13-14"((0,60+0,95)/2*4,10)*0,60 |  | 1.907 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úsek 14-15"((0,70+1,00)/2*4,10)*0,60 |  | 2.091 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úsek 15-16"((0,70+1,00)/2*4,10)*0,60 |  | 2.091 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úsek 16-17"((0,80+1,10)/2*4,10)*0,60 |  | 2.337 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úsek 17-18"((0,80+1,20)/2*4,10)*0,60 |  | 2.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úsek 18-19"((1,00+1,70)/2*4,10)*0,60 |  | 3.321 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úsek 18-19 koncový pilíř"0,60*0,60*3,80 |  | 1.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.456 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 66.809 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -820361439
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: odvoz z deponie zhotovitele na skládku | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 95,442*0,7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 66.809 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
50 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 935.326 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -961819969
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: odvoz z deponie zhotovitele na skládku | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 66,809*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 935.326 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
51 | M | 94621007 | poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 17 05 04 na recyklační skládku | t | 66.809 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 735297519
52 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 95.442 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -23089512
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: odvoz na deponii zhotovitele | [14 empty] | P | 2
53 | K | 997221611 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 66.809 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2138937594
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611 | [14 empty] | Online PSC | 2
54 | K | 997221612 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | t | 95.442 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 934195830
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: odvoz na deponii zhotovitele | [14 empty] | P | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 998153131 | Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m | t | 301.48 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2040832065
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998153131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.10512 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.10512 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 783101203 | Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné | m2 | 219 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00438 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -956177679
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783101203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "plotová pole"2*73,00*1,50 |  | 219 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 783113101 | Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 219 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.03723 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -611340851
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783113101 | [14 empty] | Online PSC | 2
58 | K | 783118211 | Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický | m2 | 219 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.06351 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -243393927
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783118211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 010001000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1259684844
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/010001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - vytyčení tras technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní, plynovodní a stokové sítě, případně jiné překážky podle Zákona 183/2006 Sb., § 153, odst. 1 - dílenská, výrobní nebo montážní dokumentace dle potřeby zhotovitele - prostorové (směrové i výškové) vytýčení stavby, průběžná a kontrolní geodetická měření - 4x PD skutečného provedení stavby (tištěná i výkresová část) - 6x geometrický plán v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě | [14 empty] | P | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -99895839
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - vybavení ZS po celou dobu provádění prací dle potřeb zhotovitele jako jsou kancelářské, šatní a skladovací buňky, mobilní toalety a pod. - napojení na média potřebná pro provozování ZS; popř. stavby dle potřeb zhotovitele - staveništní skládky materiálu dle potřeb zhotovitele - zajištění elektrické energie pomocí agregátů - dovoz vody - oplocení ZS dle potřeb zhotovitele - dopravní značení na staveništi - náklady na provozování, údržbu a následnou likvidaci ZS po dokončení prací dle potřeb zhotovitele | [14 empty] | P | 2
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 072103001 | Projednání a zajištění DIO místní komunikace | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1958805712
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/072103001 | [14 empty] | Online PSC | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST