## Rekapitulace
Rekapitulace ceny
Stavba: 2019-051 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. VEVEŘÍ, DĚČÍN
Varianta: -
| Celková cena bez DPH: | 0
| Celková cena s DPH: | 0
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
SO 101 | KOMUNIKACE | 0 | 0 | 0

## SO 101
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 2019-051 |  | OPRAVA KOMUNIKACE UL. VEVEŘÍ, DĚČÍN |  |  | SO 101 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 101 |  | KOMUNIKACE |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 014102 | a | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | VÝKOPEK
VV |  |  |  | z pol. č. 17120.a: 84,0m3*1,8t/m3=151,200 [A]t
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 2 | 014102 | b | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | VÝKOPEK, POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE NA ŽÁDOST TDI
VV |  |  |  | z pol. č. 17120.b: 58,0m3*1,8t/m3=104,400 [A]t
TS
P | 3 | 014102 | c | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 68.758 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | z pol. č. 11313: 0,85m3*2,2t/m3=1,870 [A]t z pol. č. 11316: 23,04m3*2,5t/m3=57,600 [B]t z pol. č. 11348: 3,87m3*2,4t/m3=9,288 [C]t Celkem: A+B+C=68,758 [D]t
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 4 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KČ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle TP66 a DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např. světelné výstražné zařízení atd.), oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Vč. čištění vozovek (v případě znečištění)
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 5 | 02730 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KČ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | OCHRANA IS (DLE POŽADAVKU A POKYNU PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ)
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 6 | 02811 |  | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU | KČ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ZKOUŠKY NA OVĚŘENÍ POŽADOVANÉHO MIN. MODULU PŘETVÁRNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ - CELKEM 2 KS
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 7 | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KČ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU JAKO PODKLAD PRO DSPS
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
P | 8 | 02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KČ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | GEODETICKÉ PRÁCE BĚHEM VÝSTAVBY
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 9 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KČ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 10 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KČ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ FORMĚ
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 11 | 02945 |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | KČ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | GEOMETRICKÝ PLÁN SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 12 | 11130 |  | SEJMUTÍ DRNU | M2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | V TL. 100 MM, PONECHÁNO NA STAVBĚ, BUDE POUŽITO V RÁMCI DOKONČOVACÍCH PRACÍ K ÚPRAVĚ TERÉNU
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace sejmutí svrchní vrstvy s vegetací: 90,0m2=90,000 [A] m2
TS |  |  |  | včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku
P | 13 | 11241 |  | ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | líska obecná: 2ks=2,000 [A]ks
TS |  |  |  | Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.
P | 14 | 11313 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM | M3 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | V TL. 100 MM, VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK UVEDEN V POLOŽCE 014102.c
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace vybourání asfaltové plochy na křižovatce s ul. Veveří pro napojení na stávající stav: 8,5m2*0,1m=0,850 [A]m3
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 15 | 11316 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ | M3 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK UVEDEN V POLOŽCE 014102.c
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace 128,0m2*0,18m=23,040 [A]m3
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 16 | 11348 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU | M3 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK UVEDEN V POLOŽCE 014102.c
VV |  |  |  | odstranění vegetačních tvárnic: 21,5m2*0,08m=1,720 [A]m3 odstranění podkladu pod vegetačními tvárnicemi: 21,5m2*0,1m=2,150 [B]m3 Celkem: A+B=3,870 [C]m3
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 17 | 12373 | a | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I | M3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK UVEDEN V POLOŽCE 014102.a
VV |  |  |  | hodnota odečtena z výkazu hmot výkop pro konstrukci vozovky: 64,0m3=64,000 [A]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 18 | 12373 | b | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I | M3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK UVEDEN V POLOŽCE 014102.b POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE NA ŽÁDOST TDI
VV |  |  |  | výkopové práce - aktivní zóna: 58,0m3=58,000 [A]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 19 | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK UVEDEN V POLOŽCE 014102.a
VV |  |  |  | výkop pro uložení chráničky HDPE: 20,0m3=20,000 [A]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 20 | 17120 | a | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | uložení zeminy do recyklačního střediska z pol. č. 12373.a: 64,0m3=64,000 [A]m3 z pol. č. 13273: 20,0m3=20,000 [B]m3 Celkem: A+B=84,000 [C]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 21 | 17120 | b | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE NA ŽÁDOST TDI
VV |  |  |  | uložení zeminy do recyklačního střediska z pol. č. 12373.b: 58,0m3=58,000 [A]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 22 | 17180 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | hodnota odečtena ze situace dosyp materiálu za vnější hranou obrubníku 11,0m3=11,000 [A]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 23 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 11.21 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ZÁSYP VHODNOU ZEMINOU DLE TKP 3 A TKP 4, HUTNĚNO PO VRSTVÁCH
VV |  |  |  | zásyp chráničky výpočet: výkop - lože - obsyp + potrubí 20,0m3-2,63m3-6,23m3+0,07m3=11,210 [A]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 24 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 6.234 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ŠP, FR. 0-222 MM
VV |  |  |  | (šířka výkopu x výška x délka) - (potrubí) (0,5m*0,24m*52,5m)-(3,14*0,02*0,02*52,6)=6,234 [A]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
P | 25 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 161.502 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace 152,36m2*1,06koef. rozš.=161,502 [A]m2
TS |  |  |  | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
P | 26 | 18230 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ | M3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | TL. 100 MM, MATERIÁL ZE STAVBY
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace 34,0m2*0,1m=3,400 [A]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
P | 27 | 18242 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace 34,0m2=34,000 [A]m2
TS |  |  |  | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
P | 28 | 18600 |  | ZALÉVÁNÍ VODOU | M3 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | kropení trávníku, plocha 34,0 m2 5l/m2, 6 x ročně 34,0m2*0,005*6=1,020 [A]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
SD |  | 2 |  | Základy |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 29 | 21452 |  | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | SANACE AKTIVNÍ ZÓNY, ŠD FR. 0-63 MM, TL. 300 MM POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE NA ŽÁDOST TDI
VV |  |  |  | hodnota odečtena z výkazu hmot 58,0m3=58,000 [A]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
P | 30 | 289971 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE | M2 | 193.333 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | NETKANÁ GEOTEXTILIE Z PP, HMOTNOST MIN. 300 G/M2
VV |  |  |  | geotextílie uložena na parapláni 58,0m3/0,3m=193,333 [A]m2
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
P | 31 | 28999 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE | M2 | 56.625 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | NOPOVÁ FÓLIE VČETNĚ UKONČOVACÍ LIŠTY
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace 0,75m*75,5m=56,625 [A]m2
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsané fólie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 32 | 45157 | a | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | FR. 8-16 MM
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace rozprostření na nezpevněné plochy za vnější hranou silničního obrubníku, pouze v místech s betonovou podezdívkou - tl. rozprostření vrstvy 100 mm 26,5m2*0,1m=2,650 [A]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
P | 33 | 45157 | b | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | PÍSKOVÉ LOŽE TL. 100 MM
VV |  |  |  | pískové lože chráničky HDPE 40 (52,5m*0,5m)*0,1m=2,625 [A]m3
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 34 | 56333 | a | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 152.36 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ŠD A, FR. 0-32 MM, TL. 150 MM
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace 146,5m2*1,04koef. rozš.=152,360 [A]m2
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 35 | 56333 | b | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 161.502 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ŠD B, FR. 0-32 MM, TL. 150 MM
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace 152,36m2*1,06koef. rozš.=161,502 [A]m2
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 36 | 572123 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 152.36 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | PI-C 1,0 KG/M2
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace 152,36m2=152,360 [A]m2
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 37 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 146.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | PS-C 0,3 KG/M2
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace 146,5m2=146,500 [A]m2
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 38 | 574A33 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | M2 | 146.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace 146,5m2=146,500 [A]m2
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 39 | 574E46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 146.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ACP 16+, TL. 50 MM
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace 146,5m2=146,500 [A]m2
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 40 | 58222 |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC | M2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | DO BETONOVÉHO LOŽE C20/25nXF3 TL. 150 MM, VČETNĚ VYPLNĚNÍ SPAR CEMENTOVOU ZÁLIVKOU M25-XF3
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace kamenná přídlažba v šířce 50 cm vedena podél silničního obrubníku vpravo: 28,0m2=28,000 [A]m2
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 41 | 702312 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | výstražná fólie: 52,5m=52,500 [A]m
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.
P | 42 | 711509 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ | M2 | 56.625 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | GEOTEXTLILIE 200 G/M2
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace 0,75m*75,5m=56,625 [A]m2
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 43 | 87614 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM | M | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | HDPE 40 MM
VV |  |  |  | chránička pro plánované přeložení nadzemního vedení celková délka odečtena ze situace: 52,5m=52,500 [A]m
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 44 | 917211 |  | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM | M | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | OBRUBA 50/250/1000 MM, VČETNĚ BET. LOŽE C20/25nXF3, TL. 150 MM S BET. PATKOU
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace 2,5m=2,500 [A]m
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 45 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | OBRUBA 150/250/1000 MM, VČETNĚ BET. LOŽE C20/25nXF3, TL. 150 MM S BET. PATKOU
VV |  |  |  | digitálně odměřeno ze situace 112,5m=112,500 [A]m
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 46 | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 178 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | HLOUBKA 25 MM, DLE TP 115 A VL.2 211.07
VV |  |  |  | na začátku úseku: 10,5m=10,500 [A]m podél kamenné dlažby: 55,0m=55,000 [B]m podél silničních obrubníků: 112,5m=112,500 [C]m Celkem: A+B+C=178,000 [D]m
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 47 | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | HLOUBKA 100 MM
VV |  |  |  | na začátku úseku: 10,5m=10,500 [A]m
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 48 | 931323 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 | M | 178 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | na začátku úseku: 10,5m=10,500 [A]m podél kamenné dlažby: 55,0m=55,000 [B]m podél silničních obrubníků: 112,5m=112,500 [C]m Celkem: A+B+C=178,000 [D]m
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
P | 49 | 93808 |  | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 146.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 146,5m2=146,500 [A]m2
TS |  |  |  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu