## Export
Harmonogram stavby "Děčín - Křešice - domov se zvláštním režimem"
květen | Rok | 2021 | [33 empty] | 2022 | [50 empty] | 2023
| Kvartál | II. | [8 empty] | III. | [12 empty] | IV. | [12 empty] | I. | [11 empty] | II. | [11 empty] | III. | [13 empty] | IV. | [11 empty] | I.
| Měsíc | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
| Týden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91
Děčín - Křešice - domov se zvláštním režimem
1 | SO 01 - vlastní objekt
1 | Zemní práce | bar: 5 1 to 9 22; 6 56 to 8 69
2 | Zakládání | bar: 7 10 to 9 22; 7 60 to 9 73
3 | Svislé a kompletní konstrukce | bar: 7 10 to 12 34; 6 56 to 9 73
4 | Vodorovné konstrukce | bar: 9 18 to 11 30; 8 65 to 10 77; 12 82 to 12 85
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | bar: 8 14 to 9 73
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | bar: 5 1 to 9 22; 1 35 to 2 91
997 | Přesun sutě | bar: 5 1 to 9 22
998 | Přesun hmot
711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | bar: 5 1 to 7 13; 11 27 to 12 34; 5 52 to 7 64
712 | Povlakové krytiny | bar: 11 27 to 1 38
713 | Izolace tepelné | bar: 5 1 to 6 9; 11 27 to 12 34; 4 47 to 7 64
721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | bar: 11 27 to 12 34
725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | bar: 5 1 to 6 9
751 | Vzduchotechnika | bar: 5 52 to 7 64
761 | Konstrukce prosvětlovací | bar: 6 56 to 8 69
762 | Konstrukce tesařské | bar: 5 1 to 7 13; 11 27 to 1 38
763 | Konstrukce suché výstavby | bar: 5 52 to 10 77; 12 82 to 12 85
764 | Konstrukce klempířské | bar: 11 27 to 1 38; 6 56 to 7 64
765 | Krytina skládaná | bar: 5 1 to 6 9
766 | Konstrukce truhlářské | bar: 5 1 to 5 4; 10 23 to 2 42; 8 65 to 10 77; 12 82 to 12 85
767 | Konstrukce zámečnické | bar: 5 1 to 8 17; 12 31 to 2 42; 4 47 to 2 91
771 | Podlahy z dlaždic | bar: 5 1 to 6 9
776 | Podlahy povlakové | bar: 7 60 to 10 77; 12 82 to 12 85
777 | Podlahy lité | bar: 9 70 to 2 91
781 | Dokončovací práce - obklady | bar: 6 56 to 9 73
783 | Dokončovací práce - nátěry | bar: 8 65 to 2 91
784 | Dokončovací práce - malby a tapety | bar: 5 52 to 9 73
787 | Dokončovací práce - zasklívání | bar: 9 70 to 2 91
801 | Ostatní konstrukce a práce
991 | požární vybavení objektu | bar: 9 70 to 2 91
M | Práce a dodávky M
33-M | Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh | bar: 7 60 to 10 77; 12 82 to 12 85
HZS | Hodinové zúčtovací sazby | bar: 5 1 to 12 34
2 | SO 01 - 4 - 1 - Zdravotní instalace | bar: 7 10 to 10 26; 12 31 to 2 91
3 | SO 01 - 4 - 2 - vytápění | bar: 2 39 to 10 77; 12 82 to 12 85
4 | SO 01 - 4 - 3 - vzduchotechnika | bar: 3 43 to 9 73
5 | SO 01 - 4 - 4 - elektroinstalace | bar: 10 23 to 2 91
6 | SO 01 - 4 - 5 - gastro | bar: 9 70 to 2 91
8 | SO 01 - 4 - 4 - 1 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - STC | bar: 1 35 to 5 55; 9 70 to 2 91
9 | SO 01 - 4 - 4 - 2 TELEVIZNÍ ROZVODY - STA | bar: 1 35 to 4 51; 8 65 to 2 91
10 | SO 01 - 4 - 4 - 3 - Komunikační zařízení sestra-klient | bar: 12 31 to 4 51; 7 60 to 2 91
11 | SO 01 - 4 - 4 - 4 - AUTONOMNÍ DETEKCE POŽÁRU | bar: 9 70 to 2 91
11A | SO 01 - 4 - 4 - 5 - PŘÍSTUPOVÝ VIDEOSYSTÉM (DT) | bar: 6 56 to 2 91
12 | SO 02 - oplocení areálu | bar: 4 47 to 2 91
13 | SO 02 - 1 - objekt zahradního altánu | bar: 5 52 to 10 77; 12 82 to 12 85
14 | SO 02 - 2 - objekt skladu zahradní techniky | bar: 6 56 to 10 77; 12 82 to 12 85
15 | SO 02 - 3 - objekt garáže | bar: 4 47 to 10 77; 12 82 to 12 85
16 | SO 04 - komunikace se zpevněným povrchem | bar: 4 47 to 2 91
17 | SO 05 - mlatové plochy | bar: 5 52 to 10 77; 12 82 to 12 85
18 | SO 06 - vodní / volnočasové prvky | bar: 6 56 to 2 91
19 | SO 07 - volnočasové plochy | bar: 2 39 to 3 46; 6 56 to 2 91
20 | SO 05 - 2 - 1 - trávníky | bar: 9 70 to 2 91
21 | SO 05 - 2 - 2 - stromy | bar: 9 70 to 2 91
22 | SO 05 - 2 - 3 - keře a trvalky | bar: 9 70 to 2 91
23 | SO 06 - 1 - jezírko a vodní prvek - tlakové podhladinové zapojení | bar: 8 65 to 2 91
25 | demolice objektů | bar: 7 10 to 9 22
99 | vedlejší a ostatní náklady stavby
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady